## 追溯矩阵
需求、开发任务与测试追溯
每行对应一条测试用例；编号明细、状态和证据见后三页。
需求编号 | 需求名称 | 开发任务编号 | 开发任务名称 | 用例编号 | 测试用例名称 | 验证状态
REQ-001 | 本机数据范围与可行性 | DEV-001 | 验证本机来源与字段 | TC-001 | 本机来源字段抽样 | 已验证（人工）
REQ-002 | 首次管理员与登录 | DEV-002 | 实现管理员初始化与登录 | TC-002 | 首次创建与重启登录 | 已验证（自动）
REQ-002 | 首次管理员与登录 | DEV-002 | 实现管理员初始化与登录 | TC-003 | 重复初始化和登录限速 | 已验证（自动）
REQ-003 | 用户管理与权限 | DEV-003 | 实现用户管理与授权查询 | TC-004 | 用户创建与权限隔离 | 已验证（自动）
REQ-003 | 用户管理与权限 | DEV-003 | 实现用户管理与授权查询 | TC-005 | 管理 IPC 拒绝越权 | 已验证（自动）
REQ-004 | Codex 本地记录采集 | DEV-004 | 实现 Codex JSONL 解析 | TC-006 | Codex 真实样本逐条核对 | 已验证（人工）
REQ-004 | Codex 本地记录采集 | DEV-004 | 实现 Codex JSONL 解析 | TC-007 | Codex 模型切换 | 已验证（自动）
REQ-005 | Claude Code 本地记录采集 | DEV-005 | 实现 Claude Code JSONL 解析 | TC-008 | Claude 真实样本逐条核对 | 已验证（人工）
REQ-005 | Claude Code 本地记录采集 | DEV-005 | 实现 Claude Code JSONL 解析 | TC-009 | Claude 请求重复归并 | 已验证（自动）
REQ-006 | 增量扫描与幂等恢复 | DEV-006 | 实现扫描游标与幂等入库 | TC-010 | 重复扫描和重启幂等 | 已验证（自动）
REQ-006 | 增量扫描与幂等恢复 | DEV-006 | 实现扫描游标与幂等入库 | TC-011 | 末行、截断与轮转 | 已验证（自动）
REQ-007 | 提供方专属 Token 口径 | DEV-007 | 实现提供方用量标准化 | TC-012 | Codex 缓存子集不重加 | 已验证（自动）
REQ-007 | 提供方专属 Token 口径 | DEV-007 | 实现提供方用量标准化 | TC-013 | Claude 四类 Token 合计 | 已验证（自动）
REQ-008 | 可选本机遥测接入 | DEV-008 | 实现本机遥测与配置提示 | TC-014 | 遥测密钥和监听范围 | 已验证（自动）
REQ-008 | 可选本机遥测接入 | DEV-008 | 实现本机遥测与配置提示 | TC-015 | 现有配置只读检查 | 已验证（自动）
REQ-009 | 遥测去重与来源重叠 | DEV-009 | 实现遥测增量和来源优先级 | TC-016 | 遥测幂等和重叠优先级 | 已验证（自动）
REQ-010 | 采集状态与异常可见 | DEV-010 | 实现来源状态诊断 | TC-017 | 缺失和不可读来源状态 | 已验证（自动）
REQ-010 | 采集状态与异常可见 | DEV-010 | 实现来源状态诊断 | TC-018 | 无效 Token 字段持续报错 | 已验证（自动）
REQ-011 | 来源归属绑定 | DEV-011 | 实现来源归属绑定 | TC-019 | 绑定后权限和报表更新 | 已验证（自动）
REQ-012 | 时区与周期统计 | DEV-012 | 实现时区和周期聚合 | TC-020 | 时区和 ISO 跨年周 | 已验证（自动）
REQ-013 | 筛选与明细追溯 | DEV-013 | 实现筛选和分页明细 | TC-021 | 筛选与分页明细 | 已验证（自动；独立翻页）
REQ-014 | CSV 导出一致性与安全 | DEV-014 | 实现安全 CSV 导出 | TC-022 | CSV 与页面结果一致 | 已验证（自动）
REQ-014 | CSV 导出一致性与安全 | DEV-014 | 实现安全 CSV 导出 | TC-023 | CSV 公式注入转义 | 已验证（自动）
REQ-015 | 数据库备份与恢复 | DEV-015 | 实现数据库备份与恢复 | TC-024 | 备份完整性 | 已验证（自动）
REQ-015 | 数据库备份与恢复 | DEV-015 | 实现数据库备份与恢复 | TC-025 | 恢复前副本和状态回退 | 已验证（自动）
REQ-016 | 进程边界与隐私保护 | DEV-016 | 收紧 Electron IPC 与数据边界 | TC-026 | 跨进程权限和数据边界 | 已验证（自动）
REQ-017 | 本机开发版打包 | DEV-017 | 构建并验证本机 DMG | TC-027 | 未签名 DMG 本机验收 | 已验证（人工）
REQ-018 | 外部分发验证 | DEV-018 | 完成公开分发流程 | TC-028 | 签名公证及目标 Mac 验收 | 待验证
REQ-014 | CSV 导出一致性与安全 | DEV-019 | 修正 CSV 表头与数据列对应 | TC-029 | CSV 表头与数据列对齐 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-019 | 信任此设备自动登录 | DEV-020 | 受信设备令牌与启动恢复 | TC-030 | 信任设备恢复登录 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-020 | 撤销受信设备 | DEV-021 | 受信设备撤销与失效检查 | TC-031 | 信任撤销与账户失效 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-021 | 独立本地更新与汇总服务 | DEV-022 | 独立服务版本发布与聚合接口 | TC-032 | 服务地址配置与连接 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-021 | 独立本地更新与汇总服务 | DEV-022 | 独立服务版本发布与聚合接口 | TC-033 | 版本清单和安装包 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-022 | 版本检查和安装包下载 | DEV-024 | 更新检查下载与完整性验证 | TC-034 | 更新版本判断与下载校验 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-022 | 版本检查和安装包下载 | DEV-024 | 更新检查下载与完整性验证 | TC-035 | 更新服务故障恢复 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-023 | 未签名 macOS 更新交接 | DEV-025 | 未签名安装包打开与回退 | TC-036 | 未签名安装包交接 | 部分验证（本机取消通过；Finder 回退待验）
REQ-024 | 扫描频率与上传触发 | DEV-026 | 十分钟调度与扫描完成事件 | TC-037 | 启动定时手动扫描与上传 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-025 | 最小化聚合用量上报 | DEV-027 | 聚合投影和字段白名单 | TC-038 | 聚合载荷隐私和数值 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-026 | 聚合幂等、重试和状态 | DEV-028 | 待传队列和客户端幂等 | TC-039 | 重复快照幂等 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-026 | 聚合幂等、重试和状态 | DEV-028 | 待传队列和客户端幂等 | TC-040 | 离线重试与状态 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-027 | Token 紧凑显示与精确值 | DEV-029 | 统一 Token 格式化 | TC-041 | 1024 单位与原值 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-028 | 用量概览与趋势分析 | DEV-030 | 概览指标与比较 | TC-042 | 概览指标与区间比较 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-028 | 用量概览与趋势分析 | DEV-031 | 趋势下钻和模型排行 | TC-043 | 趋势筛选与下钻 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-029 | 模型排行与来源覆盖状态 | DEV-031 | 趋势下钻和模型排行 | TC-044 | 模型排行与明细 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-029 | 模型排行与来源覆盖状态 | DEV-032 | 来源健康视图 | TC-045 | 未覆盖与真实零区分 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-029 | 模型排行与来源覆盖状态 | DEV-032 | 来源健康视图 | TC-046 | 来源状态概览 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-021 | 独立本地更新与汇总服务 | DEV-023 | 聚合接口鉴权与 upsert | TC-047 | 聚合接口授权 | 部分验证（跨用户覆盖缺陷已复现）
REQ-030 | 趋势图自适应和周月日期 | DEV-033 | 响应式趋势图与时间标签 | TC-048 | 趋势图窗口缩放布局 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-030 | 趋势图自适应和周月日期 | DEV-033 | 响应式趋势图与时间标签 | TC-049 | 周月横轴日期格式 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-026 | 聚合幂等、重试和状态 | DEV-023 | 聚合接口鉴权与 upsert | TC-039 | 重复快照幂等 | 已验证（自动；范围见文档）
REQ-031 | 会话工作目录识别项目与本机隐私 | DEV-034 | 解析 Codex/Claude 会话工作目录 | TC-050 | Codex 工作目录识别 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-031 | 会话工作目录识别项目与本机隐私 | DEV-034 | 解析 Codex/Claude 会话工作目录 | TC-051 | Claude 工作目录识别 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-031 | 会话工作目录识别项目与本机隐私 | DEV-035 | 项目标识、本机路径存储与迁移 | TC-052 | 同名项目与路径本机边界 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-032 | 项目与模型分析视图 | DEV-036 | 项目×模型授权聚合与导出 | TC-053 | 项目模型聚合及权限 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-032 | 项目与模型分析视图 | DEV-037 | 项目与模型分析界面 | TC-054 | 分析视图筛选与下钻 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-032 | 项目与模型分析视图 | DEV-036 | 项目×模型授权聚合与导出 | TC-055 | 项目模型 CSV 一致性 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-033 | 固定侧栏与响应式导航 | DEV-038 | 固定侧栏、滚动区和面包屑 | TC-056 | 侧栏固定右侧独立滚动 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-033 | 固定侧栏与响应式导航 | DEV-038 | 固定侧栏、滚动区和面包屑 | TC-057 | 窗口自适应与面包屑 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-034 | 可发现的检查更新入口与状态 | DEV-039 | 更新入口迁移和状态机界面 | TC-058 | 更新入口可发现 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-034 | 可发现的检查更新入口与状态 | DEV-039 | 更新入口迁移和状态机界面 | TC-059 | 更新状态与失败恢复 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-035 | 集中系统设置与 macOS 文件权限引导 | DEV-040 | 集中设置与文件权限指引 | TC-060 | 集中设置权限 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-035 | 集中系统设置与 macOS 文件权限引导 | DEV-040 | 集中设置与文件权限指引 | TC-061 | 权限缺失指引与重试 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-036 | 采集诊断定位漏采 | DEV-041 | 采集诊断与脱敏摘要 | TC-062 | 漏采链路定位 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-036 | 采集诊断定位漏采 | DEV-041 | 采集诊断与脱敏摘要 | TC-063 | 诊断脱敏与权限 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-037 | 用户问题反馈上报 | DEV-042 | 反馈表单、预览和本机待传 | TC-064 | 反馈预览与提交 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-037 | 用户问题反馈上报 | DEV-043 | 服务端反馈接收、鉴权与幂等 | TC-065 | 反馈鉴权与失败重试 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-038 | 管理员反馈与运行状态视图 | DEV-044 | 管理员反馈/账号/采集概览 | TC-066 | 管理员反馈列表权限 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-038 | 管理员反馈与运行状态视图 | DEV-044 | 管理员反馈/账号/采集概览 | TC-067 | 管理员账号采集状态 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-039 | 固定 admin 超管与旧库兼容 | DEV-045 | 固定 admin 派生角色与旧库兼容 | TC-068 | 固定 admin 初始化 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-039 | 固定 admin 超管与旧库兼容 | DEV-046 | 超管账号操作与跨角色授权 | TC-069 | 派生三级角色与管理边界 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-039 | 固定 admin 超管与旧库兼容 | DEV-045 | 固定 admin 派生角色与旧库兼容 | TC-070 | 旧库 admin 迁移及冲突 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-039 | 固定 admin 超管与旧库兼容 | DEV-046 | 超管账号操作与跨角色授权 | TC-071 | 超管创建角色与审计边界 | 已验证（自动；边界待验）
REQ-035 | 集中系统设置与 macOS 文件权限引导 | DEV-040 | 集中设置与文件权限指引 | TC-072 | 目标 Mac 文件授权手工验收 | 待验证（人工）
REQ-006 | 增量扫描与幂等恢复 | DEV-047 | 修复 Codex fallback 跨扫描归并与旧库双事实 | TC-073 | Codex fallback 跨扫描归并 | 已验证（自动及本机候选包；生产安装待验）
REQ-021 | 独立本地更新与汇总服务 | DEV-048 | 修复聚合上报的设备和用户归属授权 | TC-074 | 聚合上报设备与用户归属授权回归 | 待验证（未注册；缺陷已复现）

## 需求
需求清单
REQ-001–039；REQ-006 的 Codex fallback 跨扫描缺陷已在 aa6d91b 修复，TC-073 合成回归及 0.3.1 本机候选包同库升级通过；生产库/真实安装待验。
需求编号 | 需求名称 | 验收条件 | 阶段 | 状态 | 开发任务编号 | 测试用例编号 | 来源
REQ-001 | 本机数据范围与可行性 | 仅统计当前 macOS 账户可读取的 Codex/Claude Code 用量；记录已验证版本、字段口径及覆盖缺口，不把未覆盖解释为零。 | M0 | 已验证（本机） | DEV-001 | TC-001 | docs/design.md §1；docs/feasibility.md
REQ-002 | 首次管理员与登录 | 首次启动可创建管理员；重启后账户仍有效；重复初始化和连续登录失败受到限制。 | M1 | 已实现（本机） | DEV-002 | TC-002、TC-003 | docs/design.md §6；A1
REQ-003 | 用户管理与权限 | 管理员可创建、禁用用户和修改密码；普通用户只能查看已归属用量且不能调用管理功能。 | M1 | 已实现（本机） | DEV-003 | TC-004、TC-005 | docs/design.md §6；A2
REQ-004 | Codex 本地记录采集 | 从可访问的 Codex JSONL 导入时间、请求、模型和 Token 分类；多模型会话按记录归档。 | M2 | 已实现（本机） | DEV-004 | TC-006、TC-007 | docs/feasibility.md §Codex；A3
REQ-005 | Claude Code 本地记录采集 | 从可访问的 Claude Code JSONL 导入用量；同一请求的重复记录归并，子代理和模型切换正确归档。 | M2 | 已实现（本机） | DEV-005 | TC-008、TC-009 | docs/feasibility.md §Claude Code；A4
REQ-006 | 增量扫描与幂等恢复 | 历史导入后持续扫描；重扫、重启、未写完末行、文件截断或轮转不造成重复计数。Codex 同会话 fallback 后到正式记录时只计正式；旧库双事实可安全修复。 | M2 | 代码已修复（合成回归及 0.3.1 本机候选包同库升级通过） | DEV-006、DEV-047 | TC-010、TC-011、TC-073 | 历史：docs/design.md §4.3/A5；规划：§4.4；代码 aa6d91b、DEV-047 / TC-073 合成回归通过。2026-10-03：867a03a 制成 0.3.1 未签名候选包，同一隔离测试库从旧 0.3.0 的 2560 Token 升级后回到 1280；本机更新服务目录已发布同哈希包。旧 0.3.0 DMG 不含修复；生产库及真实安装待验，见 docs/validation.md。
REQ-007 | 提供方专属 Token 口径 | Codex 缓存和推理子集不重复加总；Claude 输入、输出、缓存读写分别保留并按规则计算总量。 | M2 | 已实现（本机） | DEV-007 | TC-012、TC-013 | docs/feasibility.md §字段结论
REQ-008 | 可选本机遥测接入 | 本机接收器仅监听回环地址并验证密钥；仅保存用量字段；配置提示不覆盖现有设置。 | M2 | 已实现（本机） | DEV-008 | TC-014、TC-015 | docs/design.md §4.1；README.md
REQ-009 | 遥测去重与来源重叠 | 重复遥测批次不增加总量；累计指标计算增量；同提供方同 UTC 日有本地记录时报表优先本地记录。 | M2 | 已实现（本机） | DEV-009 | TC-016 | README.md §可选官方遥测；docs/design.md §4.3
REQ-010 | 采集状态与异常可见 | 目录缺失、空目录、不可读文件和无效字段有可辨认状态；未知覆盖不展示为已确认零用量。 | M2 | 已实现（本机） | DEV-010 | TC-017、TC-018 | docs/design.md §2；A6
REQ-011 | 来源归属绑定 | 管理员显式绑定来源与应用用户；未归属记录保持可追溯，绑定后权限及报表立即更新。 | M2 | 已实现（本机） | DEV-011 | TC-019 | docs/design.md §6；A7
REQ-012 | 时区与周期统计 | 以 UTC 保存事实，按所选 IANA 时区汇总日、ISO 周、月、年；跨年及边界结果正确。 | M3 | 已实现（本机） | DEV-012 | TC-020 | docs/design.md §5；A8
REQ-013 | 筛选与明细追溯 | 按日期、工具、模型、用户筛选；趋势和模型汇总能定位分页事实明细，且受角色权限约束。 | M3 | 已实现（本机） | DEV-013 | TC-021 | 历史：docs/design.md §2、§5；A8。2026-10-03：代码 f7fcdee 为 TC-021 增加独立单元与 Electron 翻页验证；123 条合成事实的 50/50/23 分页、报表合计及普通用户授权范围通过；61 条合成 Codex 界面记录可翻第二页、切换模型回首页。见 docs/validation.md；产品行为未改。
REQ-014 | CSV 导出一致性与安全 | CSV 使用页面相同筛选和口径，合计一致；表头与数据列一一对应；文本字段防表格公式注入，不导出会话正文。 | M3 | 已验证（自动） | DEV-014、DEV-019 | TC-022、TC-023、TC-029 | docs/design.md §5、§6；A9；src/main/report.ts
REQ-015 | 数据库备份与恢复 | 管理员可备份与恢复；恢复前校验数据库并保留当前库副本，重启后账户和用量状态与备份一致。 | M4 | 已实现（本机） | DEV-015 | TC-024、TC-025 | README.md §使用流程；A10 前的备份测试
REQ-016 | 进程边界与隐私保护 | 渲染进程仅调用命名预加载 API；主进程校验登录态、角色及参数；真实会话正文和密钥不进入仓库。 | M1–M4 | 已实现（本机） | DEV-016 | TC-026 | docs/design.md §3.1、§6
REQ-017 | 本机开发版打包 | 未签名 DMG 能通过完整性检查，并可在当前 Mac 安装、启动和完成主流程。 | M4 | 已验证（本机） | DEV-017 | TC-027 | 历史：docs/validation.md A10；v0.3.0：同文 TC-027 新批次，本机未签名 DMG 人工 pass（2026-10-02）
REQ-018 | 外部分发验证 | 面向其他 Mac 分发前完成 Apple 签名、公证，并在目标设备验证安装、启动和核心流程。 | 发布 | 待完成 | DEV-018 | TC-028 | docs/design.md §7；docs/validation.md 末段
REQ-019 | 信任此设备自动登录 | 登录页默认不勾选；主动勾选并成功登录后，在同一 macOS 账户重启应用可自动进入原用户；不保存明文密码，普通登录退出进程后仍失效。 | M5（计划） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-020 | TC-030 | docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7
REQ-020 | 撤销受信设备 | 受信状态无固定到期时间；保持自动登录直到手动退出登录，退出立即撤销本设备信任；管理员禁用账户或密码重置也撤销该账户信任凭证；失效/损坏令牌可清理并回到登录页。 | M5（计划） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-021 | TC-031 | docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7
REQ-021 | 独立本地更新与汇总服务 | 服务独立运行；监听主机/端口及 App 连接地址均可配置，默认 127.0.0.1；提供版本清单、安装包和聚合接口；非回环配置仍须鉴权并保护传输；服务故障不影响本机报表。聚合写入还须把可信请求身份与设备及允许的应用用户范围绑定；不得仅凭全局 bearer 或请求体自报 deviceId/ownerUserId 覆盖其他用户快照。拒绝越权时原聚合、修订和覆盖状态不变。 | M5（计划） | 部分实现（聚合归属授权缺口待修） | DEV-022、DEV-023、DEV-048 | TC-032、TC-033、TC-047、TC-074 | 历史：docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7；TC-047 已验证全局 bearer/字段/Origin/HTTPS 配置的部分断言。2026-10-03：开发会话隔离服务复现同一 bearer 可把同设备 owner A 的 12 Token 用 owner B 的 99 Token、较高修订覆盖；代码审查见 src/server/server.ts。DEV-048 / TC-074 待实施，SOP-002 选定管理密钥登记与独立设备令牌；见 docs/design.md §12.1–12.2、docs/validation.md。
REQ-022 | 版本检查和安装包下载 | 应用请求本地服务版本清单，仅在版本更新且平台匹配时提示；下载到受控临时目录，校验长度和 SHA-256 后才可交给系统打开；无服务、损坏或低版本给出可恢复状态。 | M5（计划） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-024 | TC-034、TC-035 | docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7
REQ-023 | 未签名 macOS 更新交接 | 当前未签名应用发现更新后下载并打开安装包，由用户完成安装；不得调用静默替换或承诺自动安装；取消打开或安装失败保留旧版可运行。 | M5（计划） | 代码已落地；本机隔离升级链路部分验证 | DEV-025 | TC-036 | 历史：docs/design.md §9–13、docs/development-plan.md §7；2026-10-02 44a96e8 本机交接/替换通过；2026-10-03 b224dde 隔离取消后旧版与数据可用、注入式打开失败无替换；真实 Finder 回退等未验，见 docs/validation.md
REQ-024 | 扫描频率与上传触发 | 应用启动、每 10 分钟及手动触发完整扫描；每次扫描完成后触发一次聚合快照上报；并发扫描串行化，失败扫描不得上报伪完整快照。 | M5（计划） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-026 | TC-037 | docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7
REQ-025 | 最小化聚合用量上报 | 上报仅含设备/用户归属标识、UTC 统计区间、提供方、模型、Token 分类/总量、记录数与覆盖状态；不含会话正文、提示词、源码、密钥、原始路径或原始事件。 | M5（计划） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-027 | TC-038 | docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7
REQ-026 | 聚合幂等、重试和状态 | 同一设备、归属用户、统计区间及数据修订只计入一次；重复上报更新快照而不累加；服务不可用时保留待传队列，有限退避重试，并显示最近成功/失败与积压。 | M5（计划） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-028、DEV-023 | TC-039、TC-040 | docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7
REQ-027 | Token 紧凑显示与精确值 | 显示按自定义 K→M→P 逐级 1024 进位：1024 Token=1K，1024K=1M，1024M=1P，不引入 G/T；边界和舍入一致；明细/悬浮说明与 CSV 保留原始整数。 | M5（计划） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-029 | TC-041 | docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7
REQ-028 | 用量概览与趋势分析 | 概览展示总 Token、请求数、相对上一等长区间变化；日期/工具/用户筛选联动趋势与明细，点击数据点可下钻；比较区间不足显示未知。 | M5（计划） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-030、DEV-031 | TC-042、TC-043 | docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7
REQ-029 | 模型排行与来源覆盖状态 | 模型排行按 Token 降序且可进入明细；概览可见来源最后成功时间、正常/异常/未知/未覆盖，真实零用量与未覆盖分开显示。 | M5（计划） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-031、DEV-032 | TC-044、TC-045、TC-046 | docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7
REQ-030 | 趋势图自适应和周月日期 | 用量趋势图随应用窗口宽度重排，柱顶数值与横轴标签不重叠；周粒度按所选时区的 ISO 周周一显示 YYYY-MM-DD，月粒度显示 YYYY-MM。 | M5（计划） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-033 | TC-048、TC-049 | docs/design.md §9–13；docs/development-plan.md §7
REQ-031 | 会话工作目录识别项目与本机隐私 | 从 Codex/Claude 会话工作目录自动建议稳定项目归属，展示项目名；缺失或无效目录为“未知项目”，同名不同路径不得误合并；原始完整路径仅本机存储，不进入聚合上报、反馈或诊断外发。 | M6（本机实现） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-034、DEV-035 | TC-050、TC-051、TC-052 | 代码 6223c30；自动覆盖见 docs/validation.md；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
REQ-032 | 项目与模型分析视图 | 按授权用户、项目、模型、提供方和时间区间查看 Token 分类、总量、请求数、趋势与排行；项目×模型筛选下钻与 CSV 同口径，未知项目可见，不重复计数。 | M6（本机实现） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-036、DEV-037 | TC-053、TC-054、TC-055 | 代码 6223c30；自动覆盖见 docs/validation.md；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
REQ-033 | 固定侧栏与响应式导航 | 应用侧栏固定，右侧内容独立滚动；窗口宽度变化时内容不遮挡、可操作；页面面包屑与当前导航和下钻路径一致。 | M6（本机实现） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-038 | TC-056、TC-057 | 代码 6223c30；自动覆盖见 docs/validation.md；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
REQ-034 | 可发现的检查更新入口与状态 | 把已有“检查更新”移至明显导航或设置位置，展示检查中、最新版本、发现版本、下载、校验、打开安装包及可恢复失败状态；不自动替换未签名应用。 | M6（本机实现） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-039 | TC-058、TC-059 | 代码 6223c30；自动覆盖见 docs/validation.md；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
REQ-035 | 集中系统设置与 macOS 文件权限引导 | 集中展示服务器、采集、更新与本机权限设置；按角色保护修改入口；来源无权限时说明所需 macOS 操作和重试路径，不自动提权或读取其他账户文件。 | M6（本机实现） | 代码已落地（TC-072 目标 Mac 待验） | DEV-040 | TC-060、TC-061、TC-072 | 代码 6223c30；自动覆盖见 docs/validation.md；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
REQ-036 | 采集诊断定位漏采 | 按来源列出检测、解析、游标、覆盖区间、最近成功/失败和未归属原因，能定位漏采环节；未知与真实零分离；诊断信息脱敏，原始路径只在本机可见。 | M6（本机实现） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-041 | TC-062、TC-063 | 代码 6223c30；自动覆盖见 docs/validation.md；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
REQ-037 | 用户问题反馈上报 | 用户显式提交反馈到配置的服务端，提交前可预览白名单字段；不包含提示词、源码、密钥或完整项目路径；失败可重试且不重复生成反馈。 | M6（本机实现） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-042、DEV-043 | TC-064、TC-065 | 代码 6223c30；自动覆盖见 docs/validation.md；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
REQ-038 | 管理员反馈与运行状态视图 | 管理员及超管可查看授权范围内的反馈、账号启停/角色状态和采集健康状态；普通用户不能跨用户读取或调用管理 IPC；查看不等于处理闭环。 | M6（本机实现） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-044 | TC-066、TC-067 | 代码 6223c30；自动覆盖见 docs/validation.md；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
REQ-039 | 固定 admin 超管与旧库兼容 | 全新安装首建固定用户名 admin；库内仍存 admin/viewer，仅用户名 admin 且库角色 admin 对外呈现 superadmin；旧库该账号自动成为超管，其他管理员保留原权限；旧库无 admin 时现有管理员可创建之；非超管不得停用或重置该账号，冲突不得静默升权。 | M6（本机实现） | 代码已落地（自动覆盖；边界待验） | DEV-045、DEV-046 | TC-068、TC-069、TC-070、TC-071 | 代码 6223c30；自动覆盖见 docs/validation.md；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md

## 开发任务
开发任务清单
代码落点以 2026-10-03 仓库为准；DEV-047 已在 aa6d91b 实现，0.3.1 本机候选包同库升级通过；DEV-048 聚合归属授权修复待开发，相关证据见各行。
任务编号 | 任务名称 | 关联需求编号 | 关联用例编号 | 代码或文档落点 | 状态 | 完成说明
DEV-001 | 验证本机来源与字段 | REQ-001 | TC-001 | docs/feasibility.md；docs/validation.md | 已完成 | 2026-10-02 本机版本与脱敏样本口径
DEV-002 | 实现管理员初始化与登录 | REQ-002 | TC-002、TC-003 | src/main/auth.ts；src/main/database.ts；src/renderer/ | 已完成 | 账户持久化、初始化限制、失败限速
DEV-003 | 实现用户管理与授权查询 | REQ-003 | TC-004、TC-005 | src/main/auth.ts；src/main/index.ts；src/main/report.ts | 已完成 | 管理 IPC 限权；普通用户查询强制归属
DEV-004 | 实现 Codex JSONL 解析 | REQ-004 | TC-006、TC-007 | src/collectors/codex.ts | 已完成 | 按响应和轮次定位用量及模型
DEV-005 | 实现 Claude Code JSONL 解析 | REQ-005 | TC-008、TC-009 | src/collectors/claude.ts | 已完成 | 按请求归并重复消息
DEV-006 | 实现扫描游标与幂等入库 | REQ-006 | TC-010、TC-011 | src/collectors/scanner.ts；src/main/database.ts | 已完成 | 重扫、末行、截断和轮转
DEV-007 | 实现提供方用量标准化 | REQ-007 | TC-012、TC-013 | src/collectors/codex.ts；src/collectors/claude.ts；src/collectors/types.ts | 已完成 | 两家缓存计量规则分开
DEV-008 | 实现本机遥测与配置提示 | REQ-008 | TC-014、TC-015 | src/main/telemetry.ts；src/main/index.ts；src/renderer/ | 已完成 | 回环监听、密钥、只读配置检查
DEV-009 | 实现遥测增量和来源优先级 | REQ-009 | TC-016 | src/main/telemetry.ts；src/main/report.ts | 已完成 | 重复批次、累计指标、同日重叠
DEV-010 | 实现来源状态诊断 | REQ-010 | TC-017、TC-018 | src/collectors/scanner.ts；src/renderer/ | 已完成 | 缺失、空、不可读、格式错误
DEV-011 | 实现来源归属绑定 | REQ-011 | TC-019 | src/collectors/scanner.ts；src/main/index.ts；src/renderer/ | 已完成 | 管理员绑定和未归属筛选
DEV-012 | 实现时区和周期聚合 | REQ-012 | TC-020 | src/main/report.ts | 已完成 | 日、ISO 周、月、年与时区
DEV-013 | 实现筛选和分页明细 | REQ-013 | TC-021 | src/main/report.ts；src/renderer/report.tsx | 已完成 | 原实现由同一事实集驱动汇总与明细。2026-10-03 测试提交 f7fcdee 补强 TC-021：tests/report-pagination.test.ts 与 tests/e2e/report-pagination.spec.ts；单编号四个绑定通过，开发会话报告门禁 73 入口/42 单元/18 Electron 通过；合成数据边界见 docs/validation.md。
DEV-014 | 实现安全 CSV 导出 | REQ-014 | TC-022、TC-023 | src/main/report.ts；src/main/index.ts | 已完成 | 同筛选、公式注入转义
DEV-015 | 实现数据库备份与恢复 | REQ-015 | TC-024、TC-025 | src/main/database.ts；src/main/index.ts | 已完成 | 完整性校验、恢复前副本
DEV-016 | 收紧 Electron IPC 与数据边界 | REQ-016 | TC-026 | src/main/index.ts；src/preload/index.ts；src/shared/types.ts | 已完成 | 最小 API、主进程鉴权、测试脱敏
DEV-017 | 构建并验证本机 DMG | REQ-017 | TC-027 | scripts/package-dmg.mjs；package.json；release/ | 已完成 | 历史：2026-10-02 当前 Mac 未签名包；v0.3.0：TC-027 人工 pass，DMG 挂载复制及主流程 1/1，见 docs/validation.md
DEV-018 | 完成公开分发流程 | REQ-018 | TC-028 | 签名/公证配置；目标 Mac 验收记录 | 待启动 | 需证书、构建环境与目标设备
DEV-019 | 修正 CSV 表头与数据列对应 | REQ-014 | TC-029 | src/main/report.ts；tests/next-report.test.ts | 已完成（自动） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-020 | 受信设备令牌与启动恢复 | REQ-019 | TC-030 | src/main/auth.ts；src/main/trusted-device.ts；tests/next-auth.test.ts；tests/e2e/trust.spec.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-021 | 受信设备撤销与失效检查 | REQ-020 | TC-031 | src/main/auth.ts；src/main/trusted-device.ts；tests/next-auth.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-022 | 独立服务版本发布与聚合接口 | REQ-021 | TC-032、TC-033 | src/server/server.ts；src/server/cli.ts；src/main/server-connection.ts；tests/next-server.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-023 | 聚合接口鉴权与 upsert | REQ-021、REQ-026 | TC-039、TC-047 | src/server/server.ts；tests/next-server.test.ts；tests/next-sync.test.ts | 已编码（部分自动覆盖；归属授权缺口） | 历史：96e99be 的 TC-047 验证全局 bearer、字段白名单、Origin 与 HTTPS 配置；同一 bearer 跨用户覆盖未测。2026-10-03 隔离复现表明 src/server/server.ts 仅检查全局 bearer，较高修订按 device_id/provider 替换聚合；修复规划另见 DEV-048 / TC-074，当前不可标为完整授权通过。
DEV-024 | 更新检查下载与完整性验证 | REQ-022 | TC-034、TC-035 | src/main/update-client.ts；src/main/server-connection.ts；tests/next-update.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-025 | 未签名安装包打开与回退 | REQ-023 | TC-036 | src/main/update-client.ts；tests/next-update.test.ts；scripts/verify-local-upgrade.mjs | 已编码；本机隔离升级链路部分验证 | 历史自动测试 96e99be；2026-10-02 44a96e8 本机升级脚本通过；2026-10-03 b224dde 隔离取消和打开失败补验，开发工作树 test-results/manual/evidence/TC-036-cancel.log；边界见 docs/validation.md
DEV-026 | 十分钟调度与扫描完成事件 | REQ-024 | TC-037 | src/collectors/scanner.ts；src/main/index.ts；tests/next-sync.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-027 | 聚合投影和字段白名单 | REQ-025 | TC-038 | src/main/usage-sync.ts；tests/next-sync.test.ts；tests/e2e/upload.spec.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-028 | 待传队列和客户端幂等 | REQ-026 | TC-039、TC-040 | src/main/usage-sync.ts；src/server/server.ts；tests/next-sync.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-029 | 统一 Token 格式化 | REQ-027 | TC-041 | src/renderer/format.ts；tests/next-report.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-030 | 概览指标与比较 | REQ-028 | TC-042 | src/renderer/overview.tsx；src/renderer/index.tsx；tests/next-report.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-031 | 趋势下钻和模型排行 | REQ-028、REQ-029 | TC-043、TC-044 | src/renderer/report.tsx；tests/next-report.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-032 | 来源健康视图 | REQ-029 | TC-045、TC-046 | src/renderer/overview.tsx；tests/next-report.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-033 | 响应式趋势图与时间标签 | REQ-030 | TC-048、TC-049 | src/renderer/report.tsx；src/renderer/style.css；tests/e2e/trend.spec.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 自动测试见 TC 关联；提交 96e99be；完整验收限制见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-034 | 解析 Codex/Claude 会话工作目录 | REQ-031 | TC-050、TC-051 | src/collectors/codex.ts、claude.ts、project.ts；tests/m6-project.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-035 | 项目标识、本机路径存储与迁移 | REQ-031 | TC-052 | src/collectors/project.ts、scanner.ts；src/main/database.ts；tests/m6-project.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-036 | 项目×模型授权聚合与导出 | REQ-032 | TC-053、TC-055 | src/main/report.ts；src/shared/types.ts；tests/m6-report.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-037 | 项目与模型分析界面 | REQ-032 | TC-054 | src/renderer/report.tsx；tests/e2e/m6-analysis.spec.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-038 | 固定侧栏、滚动区和面包屑 | REQ-033 | TC-056、TC-057 | src/renderer/index.tsx、style.css；tests/e2e/m6-shell.spec.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-039 | 更新入口迁移和状态机界面 | REQ-034 | TC-058、TC-059 | src/renderer/settings.tsx、index.tsx；tests/e2e/m6-update.spec.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-040 | 集中设置与文件权限指引 | REQ-035 | TC-060、TC-061、TC-072 | src/renderer/settings.tsx；src/main/index.ts；tests/e2e/m6-settings.spec.ts | 已编码（TC-072 人工待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-041 | 采集诊断与脱敏摘要 | REQ-036 | TC-062、TC-063 | src/collectors/scanner.ts；src/renderer/diagnostics.tsx；tests/m6-diagnostics.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-042 | 反馈表单、预览和本机待传 | REQ-037 | TC-064 | src/main/feedback.ts；src/renderer/feedback.tsx；tests/m6-feedback.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-043 | 服务端反馈接收、鉴权与幂等 | REQ-037 | TC-065 | src/server/server.ts；tests/m6-feedback.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-044 | 管理员反馈/账号/采集概览 | REQ-038 | TC-066、TC-067 | src/main/index.ts；src/renderer/index.tsx；tests/e2e/m6-admin.spec.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-045 | 固定 admin 派生角色与旧库兼容 | REQ-039 | TC-068、TC-070 | src/main/auth.ts、database.ts；tests/m6-roles.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-046 | 超管账号操作与跨角色授权 | REQ-039 | TC-069、TC-071 | src/main/auth.ts、index.ts；src/renderer/index.tsx；tests/m6-roles.test.ts | 已编码（自动覆盖；边界待验） | 提交 6223c30；TC-050–071 逐编号自动日志见 test-results/acceptance/；完整边界见 docs/test-case-acceptance.md
DEV-047 | 修复 Codex fallback 跨扫描归并与旧库双事实 | REQ-006 | TC-073 | src/collectors/scanner.ts；scripts/test-cases.mjs；tests/collector-fallback.test.ts（database.ts 未改） | 已编码（自动及 0.3.1 本机候选包验证） | 规划见 docs/development-plan.md §9；代码 aa6d91b，0.3.1 制品 867a03a。TC-073 单编号 1/1、TC-010 单元+Electron、73 编号入口通过；2026-10-03 同一隔离库 0.3.0→0.3.1 复现 2560→修复 1280，文档会话独立复跑退出码 0；本机更新服务目录已发布同哈希包。旧 0.3.0 DMG 不含修复；生产库/实际安装待验，见 docs/validation.md。
DEV-048 | 修复聚合上报的设备和用户归属授权 | REQ-021 | TC-074 | 计划 src/server/server.ts、src/main/server-connection.ts、src/main/usage-sync.ts、tests/server-ownership.test.ts；见 docs/design.md §12.2 | 待开发 | 2026-10-03 SOP-002 设计：保留全局 bearer 供原接口，管理密钥登记设备/允许 owner 并签发随机上报令牌；服务仅存令牌哈希并先授权后查修订/写库，客户端 safeStorage 加密保存。越权保持旧聚合、修订、覆盖；合法修订/幂等保留。旧数据与队列不自动清空，换服务重新登记，撤销不自动绕过；当前未编码或通过。

## 测试用例
测试用例清单
TC-001–073 已注册；TC-074 是聚合归属授权待开发独立回归，尚未注册/验证；TC-072 仍为目标 Mac 人工待验。
用例编号 | 关联需求编号 | 关联任务编号 | 用例名称 | 层级 | 前置与操作 | 预期结果 | 状态 | 证据 | 单用例执行命令 | 实际绑定测试 | 自动化覆盖 | 本轮证据要求
TC-001 | REQ-001 | DEV-001 | 本机来源字段抽样 | 人工 | 检查当前版本的可读取文件与用量字段；仅记录结构和脱敏统计。 | 明确覆盖范围、两家字段口径及未知项。 | 已验证（人工） | docs/feasibility.md；2026-10-02 | npm run test:case -- TC-001 | scripts/test-cases.mjs 人工清单；无自动断言 | 人工入口；仅有历史证据 | 脱敏字段映射与计数、工具版本、日期；历史证据为 docs/feasibility.md，当前验收须另存新证据。
TC-002 | REQ-002 | DEV-002 | 首次创建与重启登录 | 端到端 | 临时数据目录首次启动创建管理员；退出重启并登录。 | 账户与既有数据保留。 | 已验证（自动） | tests/e2e/app.spec.ts；docs/validation.md A1 | npm run test:case -- TC-002 | tests/e2e/app.spec.ts：管理员创建、用户管理与普通用户权限 | 共享测试；非独立断言 | 保存命令、退出码和 Playwright 脱敏日志；记录提交及 macOS 环境。
TC-003 | REQ-002 | DEV-002 | 重复初始化和登录限速 | 单元 | 重复首次设置并连续提交错误密码。 | 重复设置拒绝，失败尝试受限。 | 已验证（自动） | tests/auth.test.ts；docs/validation.md A1 | npm run test:case -- TC-003 | tests/auth.test.ts：首次管理员、重启后的登录和失败尝试限速 | 单函数绑定；按源码断言 | 保存该 Vitest 测试的命令、退出码和脱敏日志。
TC-004 | REQ-003 | DEV-003 | 用户创建与权限隔离 | 端到端 | 管理员创建普通用户并绑定单个来源；普通用户登录查询。 | 仅可见已归属用量，不出现管理入口。 | 已验证（自动） | tests/e2e/app.spec.ts；docs/validation.md A2 | npm run test:case -- TC-004 | tests/e2e/app.spec.ts：管理员创建、用户管理与普通用户权限 | 共享测试；非独立断言 | 保存共享 Playwright 函数的命令与退出码；说明本编号没有独立测试函数。
TC-005 | REQ-003 | DEV-003 | 管理 IPC 拒绝越权 | 端到端 | 普通用户调用用户、遥测密钥和备份 API。 | 所有未授权调用被拒绝。 | 已验证（自动） | tests/e2e/app.spec.ts；docs/validation.md A2 | npm run test:case -- TC-005 | tests/e2e/app.spec.ts：管理员创建、用户管理与普通用户权限 | 共享测试；非独立断言 | 保存共享 Playwright 函数的命令与退出码；标注三项 IPC 结果。
TC-006 | REQ-004 | DEV-004 | Codex 真实样本逐条核对 | 人工 | 以本机两段只读多模型样本独立计算并与导入结果比对。 | 时间、模型、分类和总量逐条一致。 | 已验证（人工） | docs/validation.md A3；样本已删除 | npm run test:case -- TC-006 | scripts/test-cases.mjs 人工清单；无自动断言 | 人工入口；仅有历史证据 | 版本、样本数、脱敏摘要和差异为零的核对记录；2026-10-02 的 A3 样本已删除，不能复用作本轮证据。
TC-007 | REQ-004 | DEV-004 | Codex 模型切换 | 单元 | 构造同一会话不同轮次模型的用量记录。 | 每条用量归入对应模型。 | 已验证（自动） | tests/collector.test.ts | npm run test:case -- TC-007 | tests/collector.test.ts：模型切换与 Claude 子代理记录按实际模型归档 | 单函数绑定；按源码断言 | 保存该 Vitest 函数的命令、退出码与四行脱敏结果。
TC-008 | REQ-005 | DEV-005 | Claude 真实样本逐条核对 | 人工 | 以本机两段多模型及子代理样本独立计算并与导入结果比对。 | 时间、模型、分类和总量逐条一致。 | 已验证（人工） | docs/validation.md A4；样本已删除 | npm run test:case -- TC-008 | scripts/test-cases.mjs 人工清单；无自动断言 | 人工入口；仅有历史证据 | 脱敏逐条摘要和差异为零的核对记录；历史 A4 样本已删除，当前验收须新取样。
TC-009 | REQ-005 | DEV-005 | Claude 请求重复归并 | 单元 | 构造同一请求的多条 assistant 消息及模型变化。 | 请求不重复计数，模型归档正确。 | 已验证（自动） | tests/collector.test.ts | npm run test:case -- TC-009 | tests/collector.test.ts：两个采集器按请求去重，重扫和增量扫描不重复计数 | 共享测试；非独立断言 | 保存共享 Vitest 函数的命令、退出码和 1 条 Claude 事实结果。
TC-010 | REQ-006 | DEV-006 | 重复扫描和重启幂等 | 单元/端到端 | 重复扫描固定文件；重启后再次扫描。 | 事实数与总量不增加。 | 已验证（自动） | tests/collector.test.ts；tests/e2e/app.spec.ts；A5 | npm run test:case -- TC-010 | tests/collector.test.ts：两个采集器按请求去重，重扫和增量扫描不重复计数 tests/e2e/app.spec.ts：管理员创建、用户管理与普通用户权限 | 共享测试；非独立断言 | 保留同一 TC 命令的两段测试日志及退出码；说明两个绑定函数均通过。
TC-011 | REQ-006 | DEV-006 | 末行、截断与轮转 | 单元 | 先写未完成末行，再补全；截断重写并移动到新路径。 | 只处理完整记录，不重复统计。 | 已验证（自动） | tests/collector.test.ts；docs/validation.md A5 | npm run test:case -- TC-011 | tests/collector.test.ts：未写完的末行等待补齐，截断重写后不重复统计 | 单函数绑定；按源码断言 | 保存该 Vitest 函数命令、退出码和事实数序列。
TC-012 | REQ-007 | DEV-007 | Codex 缓存子集不重加 | 单元 | 给出输入、缓存输入、输出和来源总量。 | 总量采用来源值，缓存与推理子集不重复相加。 | 已验证（自动） | tests/collector.test.ts；docs/feasibility.md | npm run test:case -- TC-012 | tests/collector.test.ts：两个采集器按请求去重，重扫和增量扫描不重复计数 | 共享测试；非独立断言 | 保存共享 Vitest 函数命令和关键字段断言；无专属函数。
TC-013 | REQ-007 | DEV-007 | Claude 四类 Token 合计 | 单元 | 给出输入、输出、缓存读和缓存写。 | 分类保留，总量为四类之和。 | 已验证（自动） | tests/collector.test.ts；docs/feasibility.md | npm run test:case -- TC-013 | tests/collector.test.ts：两个采集器按请求去重，重扫和增量扫描不重复计数 | 共享测试；非独立断言 | 保存共享 Vitest 函数命令和分类/总量断言；无专属函数。
TC-014 | REQ-008 | DEV-008 | 遥测密钥和监听范围 | 单元 | 无效密钥请求接收器；有效密钥提交用量批次。 | 无效请求被拒绝；服务仅绑定回环地址。 | 已验证（自动） | tests/telemetry.test.ts | npm run test:case -- TC-014 | tests/telemetry.test.ts：本机遥测只接受密钥，Codex 去重，Claude 累计点计算增量，报表避免双来源相加 | 共享测试；非独立断言；回环地址未单独断言 | 保存共享 Vitest 函数日志与 HTTP 状态；现有测试未单独断言绑定地址为 127.0.0.1。
TC-015 | REQ-008 | DEV-008 | 现有配置只读检查 | 单元 | 准备已有 Codex/Claude 遥测配置并读取向导状态。 | 提示冲突，不改动原文件。 | 已验证（自动） | tests/telemetry.test.ts | npm run test:case -- TC-015 | tests/telemetry.test.ts：遥测配置提示现有用户设置而不修改文件 | 单函数绑定；按源码断言；原配置未字节比对 | 保存该 Vitest 函数日志；当前测试未逐字节断言原配置内容未变化。
TC-016 | REQ-009 | DEV-009 | 遥测幂等和重叠优先级 | 单元 | 重复提交 Codex 事件、Claude delta/cumulative 点；加入同日本地记录。 | 不重复累计；报表同提供方同 UTC 日本地优先。 | 已验证（自动） | tests/telemetry.test.ts | npm run test:case -- TC-016 | tests/telemetry.test.ts：本机遥测只接受密钥，Codex 去重，Claude 累计点计算增量，报表避免双来源相加 | 共享测试；非独立断言 | 保存共享 Vitest 函数命令、退出码和 12/8/20/27 断言。
TC-017 | REQ-010 | DEV-010 | 缺失和不可读来源状态 | 单元/端到端 | 分别提供缺失目录、空目录与不可读文件。 | 状态可区分，未覆盖不解释为零。 | 已验证（自动） | tests/collector.test.ts；tests/e2e/source-status.spec.ts；A6 | npm run test:case -- TC-017 | tests/e2e/source-status.spec.ts：工具目录缺失、无权限和空目录有清晰状态 tests/collector.test.ts：空目录、错误字段及不可读文件显示可辨认的状态 | 共享测试；非独立断言 | 保存同一 TC 命令的 Playwright 与 Vitest 日志和退出码；错误单元函数也被 TC-018 共用。
TC-018 | REQ-010 | DEV-010 | 无效 Token 字段持续报错 | 单元 | 导入错误字段并再次扫描。 | 解析错误持续可见，不显示为正常零用量。 | 已验证（自动） | tests/collector.test.ts；docs/validation.md A6 | npm run test:case -- TC-018 | tests/collector.test.ts：空目录、错误字段及不可读文件显示可辨认的状态 | 共享测试；非独立断言 | 保存共享 Vitest 函数命令、退出码和错误状态字段。
TC-019 | REQ-011 | DEV-011 | 绑定后权限和报表更新 | 端到端 | 管理员将 Codex 来源绑定普通用户并切换账户。 | 该用户可见绑定来源，其他来源仍不可见。 | 已验证（自动） | tests/e2e/app.spec.ts；docs/validation.md A7 | npm run test:case -- TC-019 | tests/e2e/app.spec.ts：管理员创建、用户管理与普通用户权限 | 共享测试；非独立断言 | 保存共享 Playwright 函数命令、退出码和 12/14 权限对比。
TC-020 | REQ-012 | DEV-012 | 时区和 ISO 跨年周 | 单元 | 构造 UTC 跨日及跨年样本，查询日、周、月、年。 | 所选时区边界和 ISO 周号正确，合计一致。 | 已验证（自动） | tests/report.test.ts；docs/validation.md A8 | npm run test:case -- TC-020 | tests/report.test.ts：报表按本地时区与 ISO 周汇总，并限制普通用户归属 | 共享测试；非独立断言 | 保存共享 Vitest 函数命令、退出码和周期值。
TC-021 | REQ-013 | DEV-013 | 筛选与分页明细 | 单元/端到端 | 切换工具、模型、用户和趋势周期；点击趋势/模型并翻看明细。 | 汇总和授权明细一致，可定位对应记录。 | 已验证（自动；独立翻页） | 历史：tests/report.test.ts、tests/e2e/app.spec.ts、A8 的共享测试通过；当时未测第二页。2026-10-03 f7fcdee：新增独立单元和 Electron 分页测试；开发会话报告 TC-021 与门禁通过（73 入口/42 单元/18 Electron）；文档会话单编号独立复跑四个绑定均通过，退出码 0。详见 docs/validation.md。 后续：961c96c 补启动失败清理；8234dcc 补样本写入/数据库关闭异常清理。开发会话在 8234dcc 上报告类型检查、TC-021 单编号及完整门禁通过（73 入口/42 单元/18 Electron）；文档会话独立复跑四个绑定退出码 0；见 docs/validation.md。 | npm run test:case -- TC-021 | tests/report.test.ts：test('报表按本地时区与 ISO 周汇总，并限制普通用户归属')；tests/e2e/app.spec.ts：test('管理员创建、用户管理与普通用户权限')；tests/report-pagination.test.ts：test('TC-021 明细翻页不漏记录且筛选和用户权限贯穿每页')；tests/e2e/report-pagination.spec.ts：test('TC-021 报表明细可翻到第二页且切换模型重置页码')。四项均在 scripts/test-cases.mjs 绑定。 | 共享旧测试继续运行。独立单元：123 条事实分页 50/50/23、ID 不重复、总 Token 与报表一致；普通用户仅见 61 条、第二页 11 条，用户/提供方/模型/项目/日期筛选贯穿分页。独立 Electron：61 条合成 Codex 记录首屏 50、第二页 11，切换第二模型后回首页并显示 10。未用生产库或新版安装包；TC-047 跨用户服务授权未验。 | tests/support/test-workspace.ts 为单元临时 token.sqlite 和 Electron 临时用户数据分别隔离，合成 JSONL 无正文且以 turn_context 标注模型，结束清理。开发首轮因无效 payload.model 造数失败，修正后完整重跑通过；文档会话独立复跑单编号退出码 0。TC-028/TC-072 目标环境仍待验；证据见 docs/validation.md。 8234dcc 使测试异常时的一次性目录清理更完整；产品行为、断言和绑定未变。
TC-022 | REQ-014 | DEV-014 | CSV 与页面结果一致 | 端到端 | 按当前筛选导出 CSV 并与页面总量核对。 | 示例两行 12、14 Token，与页面 26 一致。 | 已验证（自动） | tests/e2e/app.spec.ts；docs/validation.md A9 | npm run test:case -- TC-022 | tests/e2e/app.spec.ts：管理员创建、用户管理与普通用户权限 | 共享测试；非独立断言；CSV 列结构未测试 | 保存共享 Playwright 日志和脱敏 CSV 数值；当前测试没有检查表头 8/9 列错位，见 TC-029。
TC-023 | REQ-014 | DEV-014 | CSV 公式注入转义 | 单元 | 把以等号开头的模型名写入导出数据。 | 表格软件不会将该字段作为公式执行。 | 已验证（自动） | tests/report.test.ts | npm run test:case -- TC-023 | tests/report.test.ts：报表按本地时区与 ISO 周汇总，并限制普通用户归属 | 共享测试；非独立断言 | 保存共享 Vitest 函数日志及脱敏 CSV 字段断言。
TC-024 | REQ-015 | DEV-015 | 备份完整性 | 单元 | 备份有账户与用量的数据库并校验。 | 备份可通过 SQLite 完整性及表结构检查。 | 已验证（自动） | tests/backup.test.ts | npm run test:case -- TC-024 | tests/backup.test.ts：数据库备份完整性校验并保留账户与用量 | 单函数绑定；按源码断言 | 保存该 Vitest 函数命令、退出码和备份校验断言；不保留数据库文件。
TC-025 | REQ-015 | DEV-015 | 恢复前副本和状态回退 | 端到端 | 备份后新建用户，再从备份恢复并重启。 | 保留恢复前副本，新用户消失，原管理员可登录。 | 已验证（自动） | tests/e2e/restore.spec.ts | npm run test:case -- TC-025 | tests/e2e/restore.spec.ts：管理员备份、恢复后账户回到备份状态 | 单函数绑定；按源码断言 | 保存 Playwright 日志和脱敏账户状态；不提交 snapshot.sqlite 或数据库副本。
TC-026 | REQ-016 | DEV-016 | 跨进程权限和数据边界 | 端到端 | 从普通用户界面和预加载 API 尝试管理操作；检查测试样本。 | 主进程拒绝越权；样本无会话正文或密钥。 | 已验证（自动） | tests/e2e/app.spec.ts；docs/validation.md A2 | npm run test:case -- TC-026 | tests/e2e/app.spec.ts：管理员创建、用户管理与普通用户权限 | 共享测试；非独立断言；磁盘隐私未测试 | 保存共享 Playwright 日志；现有测试未断言磁盘/导出中不存在正文或密钥。
TC-027 | REQ-017 | DEV-017 | 未签名 DMG 本机验收 | 人工/端到端 | 校验 DMG；挂载复制 Token.app 并运行主流程。 | 当前 Mac 能启动、登录和采集。 | 已验证（人工） | 历史：docs/validation.md A10；2026-10-02。v0.3.0：2026-10-02 本机人工 pass；test-results/manual/TC-027.json、evidence/TC-027.md（本机 Git 忽略）；docs/validation.md 新批次 | npm run test:case -- TC-027 | scripts/test-cases.mjs 人工清单；无自动断言 | 人工入口；v0.3.0 复制版 Playwright 主流程 1/1，加独立应用副本界面复核；原 A10 历史保留 | macOS 15.7.4 x86_64；代码 6223c30；Token-0.3.0.dmg SHA-256 64917685d073d0c631ef492df58eb3a3bec96657f15372177af466c68a34fec8；hdiutil VALID、ditto 复制、启动/扫描/报表通过。截图 evidence/TC-027-report.png；Finder 拖拽、真实更新替换、签名公证、异机未验。
TC-028 | REQ-018 | DEV-018 | 签名公证及目标 Mac 验收 | 发布验收 | 在发布构建环境签名公证；在其他目标 Mac 安装并执行核心流程。 | 签名和公证通过，目标设备安装/启动/采集通过。 | 待验证 | 尚无签名、公证及其他目标设备证据 | npm run test:case -- TC-028 | scripts/test-cases.mjs 人工清单；无自动断言 | 人工入口；待验证 | 证书身份脱敏信息、签名验证、公证状态、目标 Mac 版本/架构和脱敏流程记录。
TC-029 | REQ-014 | DEV-019 | CSV 表头与数据列对齐 | 单元 | 导出至少一行数据；用 CSV 解析器逐列核对表头、总 Token 和用量记录数。 | 每行 9 列，列名与数值语义一一对应。 | 已验证（自动） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-029 | tests/next-report.test.ts：test('TC-029 CSV 表头和数据列对齐') | 固定一行 9 列与总 Token/记录数；复杂 CSV 转义另见 TC-023 | 记录 TC-029 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：固定一行 9 列与总 Token/记录数；复杂 CSV 转义另见 TC-023。
TC-030 | REQ-019 | DEV-020 | 信任设备恢复登录 | 单元+Electron | 临时账户首次登录勾选信任，关闭并重启应用。 | 自动登录同一用户且磁盘无明文密码。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-030 | tests/next-auth.test.ts：test('TC-030 勾选信任后重启恢复且未勾选不恢复') tests/e2e/trust.spec.ts：test('TC-030 应用重启自动登录并在退出后撤销') | 单元与 Electron 重启/退出；未测另一 macOS 账户 | 记录 TC-030 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：单元与 Electron 重启/退出；未测另一 macOS 账户。
TC-031 | REQ-020 | DEV-021 | 信任撤销与账户失效 | 单元 | 信任后分别退出/撤销、禁用、重置密码并重启。 | 所有旧令牌失效，回到登录页；损坏令牌可恢复。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-031 | tests/next-auth.test.ts：test('TC-031 退出停用重置密码撤销受信凭证') | 无固定过期、撤销/停用/重置密码；未测全部管理界面操作 | 记录 TC-031 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：无固定过期、撤销/停用/重置密码；未测全部管理界面操作。
TC-032 | REQ-021 | DEV-022 | 服务地址配置与连接 | 单元 | 独立启停服务；验证默认监听/连接地址，显式配置其他地址，再测试地址不匹配。 | 默认双方使用 127.0.0.1；配置匹配时可连，错误地址有可恢复状态；停服不影响本机报表。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-032 | tests/next-server.test.ts：test('TC-032 服务默认地址可配置且停服不影响本机数据库') | 默认回环/localhost、无 TLS 非回环拒绝；自签证书下 0.0.0.0 HTTPS 监听成功；未测异机连接、证书信任与地址不匹配 | 记录 TC-032 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：默认回环/localhost、无 TLS 非回环拒绝；自签证书下 0.0.0.0 HTTPS 监听成功；未测异机连接、证书信任与地址不匹配。
TC-033 | REQ-021 | DEV-022 | 版本清单和安装包 | 单元 | 发布测试版本及安装包，请求清单和下载流。 | 版本、平台、长度、摘要及文件内容匹配。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-033 | tests/next-server.test.ts：test('TC-033 更新清单与包哈希一致且拒绝路径穿越') | 合成包清单/哈希/路径穿越；未测真实发布 DMG | 记录 TC-033 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：合成包清单/哈希/路径穿越；未测真实发布 DMG。
TC-034 | REQ-022 | DEV-024 | 更新版本判断与下载校验 | 单元 | 模拟新/同/旧版本和正确/错误 SHA-256。 | 仅新且匹配版本提示；错误摘要不得打开文件。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-034 | tests/next-update.test.ts：test('TC-034 只提示较新且架构匹配的版本并校验包摘要') | 版本、架构、坏摘要；合成包路径 | 记录 TC-034 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：版本、架构、坏摘要；合成包路径。
TC-035 | REQ-022 | DEV-024 | 更新服务故障恢复 | 单元 | 模拟停服、超时、中断和空间不足后重试。 | 显示可恢复错误，本机报表可用，无损坏包残留。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-035 | tests/next-update.test.ts：test('TC-035 停服和下载失败可重试且不留临时包') | 停服/重试/临时文件；未测超时、磁盘不足 | 记录 TC-035 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：停服/重试/临时文件；未测超时、磁盘不足。
TC-036 | REQ-023 | DEV-025 | 未签名安装包交接 | 单元＋本机隔离链路 | 未签名包通过校验后下载，选择打开/取消。 | 只打开安装包供用户安装；取消后旧版和数据仍可用。 | 部分验证（本机交接/替换/取消通过；真实安装回退待验） | 历史：96e99be 自动日志；2026-10-02 44a96e8 本机升级通过；2026-10-03 b224dde 单元 1/1、取消替换复验。新增：867a03a 可复用脚本，开发会话复跑 0.2.0→0.3.0 及普通 0.3.0→0.3.1 隔离升级；开发工作树 test-results/manual/evidence/TC-036-reusable.log（Git 忽略），摘要见 docs/validation.md。 | 单元：npm run test:case -- TC-036；本机链路：npm run test:upgrade:local -- /绝对路径/Token-0.2.0.dmg /绝对路径/Token-0.3.0.dmg | tests/next-update.test.ts：test('TC-036 校验后只打开安装包而不替换现有应用')；scripts/verify-local-upgrade.mjs | 2026-10-02：本机隔离下载打开、ditto 替换、受信登录及合成 1280 Token 通过。2026-10-03：打开后不替换并重启旧版，版本/登录/已采集数据保留；单元注入打开失败时旧文件不变；旧 0.2.0→0.3.0 可复用链路继续通过，普通 0.3.0→0.3.1 隔离升级由开发会话报告通过。Finder 真实失败回退、手动安装未测。 | 旧/新 0.2.0→0.3.0 DMG SHA-256：49ae49eebc26502dd4f017cab47e06d7dda6b1cbb73601ea179cafb7151b0ff6 / 64917685d073d0c631ef492df58eb3a3bec96657f15372177af466c68a34fec8；0.3.1 候选包见 TC-073、docs/validation.md；生产库迁移、签名公证及目标 Mac 另验。
TC-037 | REQ-024 | DEV-026 | 启动定时手动扫描与上传 | 单元 | 假时钟推进 10 分钟，启动与手动扫描，加入并发/失败。 | 每次完整扫描后上报一次；并发串行，失败不报伪完整快照。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-037 | tests/next-sync.test.ts：test('TC-037 启动及十分钟定时扫描并串行执行') | 假时钟三种扫描触发；mock 扫描，未单测并发/失败上传 | 记录 TC-037 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：假时钟三种扫描触发；mock 扫描，未单测并发/失败上传。
TC-038 | REQ-025 | DEV-027 | 聚合载荷隐私和数值 | 单元+Electron | 构造含敏感正文/路径的记录，截获上传体。 | 仅允许字段存在，Token 与本机聚合一致。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-038 | tests/next-sync.test.ts：test('TC-038 聚合上报只含授权用量字段不含正文路径密钥') tests/e2e/upload.spec.ts：test('TC-038 应用扫描后自动上报到独立本机服务') | 单元隐私与 Electron 扫描上报；未覆盖全部敏感样本 | 记录 TC-038 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：单元隐私与 Electron 扫描上报；未覆盖全部敏感样本。
TC-039 | REQ-026 | DEV-028 | 重复快照幂等 | 单元 | 重复发送同键快照、修订快照并重启客户端。 | 服务端 upsert 后总量不累加重复项，修订值替换旧值。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-039 | tests/next-sync.test.ts：test('TC-039 重复上报幂等且修订快照替换旧值') | 重复快照和修订替换；未测多设备并发 | 记录 TC-039 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：重复快照和修订替换；未测多设备并发。
TC-040 | REQ-026 | DEV-028 | 离线重试与状态 | 单元 | 停服完成扫描，检查积压并恢复服务。 | 有限退避补传，最近错误/成功及积压数量可见。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-040 | tests/next-sync.test.ts：test('TC-040 停服后待传快照持久化并恢复补传') | 持久待传和恢复补传；未长时间运行验证退避 | 记录 TC-040 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：持久待传和恢复补传；未长时间运行验证退避。
TC-041 | REQ-027 | DEV-029 | 1024 单位与原值 | 单元 | 检查 1023、1024、1024²、1024³ 边界、负值/未知及 CSV。 | 只按 K→M→P 逐级 1024 进位，不出现 G/T；原始 Token 整数未改。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-041 | tests/next-report.test.ts：test('TC-041 K M P 1024 进位且原值保留在 CSV') | K/M/P 边界及 CSV 原值；未测超安全整数 | 记录 TC-041 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：K/M/P 边界及 CSV 原值；未测超安全整数。
TC-042 | REQ-028 | DEV-030 | 概览指标与区间比较 | 单元 | 两段脱敏数据切换用户、工具和日期。 | 总量与请求数同明细，比较基期缺失显示未知。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-042 | tests/next-report.test.ts：test('TC-042 概览等长区间比较与未知基期') | 等长区间与文案；未测全部界面筛选 | 记录 TC-042 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：等长区间与文案；未测全部界面筛选。
TC-043 | REQ-028 | DEV-031 | 趋势筛选与下钻 | 单元 | 切换日/周/月筛选并点击数据点。 | 趋势汇总与明细一致，下钻继承筛选和时区。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-043 | tests/next-report.test.ts：test('TC-043 日周月趋势点击下钻保持同一时间桶') | 日周月点/明细求和；未测全部时区 | 记录 TC-043 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：日周月点/明细求和；未测全部时区。
TC-044 | REQ-029 | DEV-031 | 模型排行与明细 | 单元 | 构造多模型同值及未知模型，切换筛选后点排行。 | 按 Token 降序、同值稳定排序，点击明细数值一致。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-044 | tests/next-report.test.ts：test('TC-044 模型排行总量降序且同值稳定') | 排序/同值/明细；未测未知模型和界面点击 | 记录 TC-044 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：排序/同值/明细；未测未知模型和界面点击。
TC-045 | REQ-029 | DEV-032 | 未覆盖与真实零区分 | 单元 | 分别模拟已扫描无记录、未检测、权限失败。 | 零、未覆盖和错误状态独立且最后成功时间正确。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-045 | tests/next-report.test.ts：test('TC-045 已覆盖零与未覆盖错误状态分开显示') | 零/错误状态；未测全部界面缺失/权限状态 | 记录 TC-045 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：零/错误状态；未测全部界面缺失/权限状态。
TC-046 | REQ-029 | DEV-032 | 来源状态概览 | 单元 | 模拟正常、等待、权限不足、格式不支持。 | 来源卡片显示状态、覆盖时间及可操作诊断。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-046 | tests/next-report.test.ts：test('TC-046 来源状态和最近扫描时间一致') | 事实数/扫描时间/缺目录；未测全部状态卡片 | 记录 TC-046 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：事实数/扫描时间/缺目录；未测全部状态卡片。
TC-047 | REQ-021 | DEV-023 | 聚合接口授权 | 单元 | 在默认及非回环配置下，以缺失/错误/正确凭证请求清单、包和上报接口，并尝试跨用户覆盖。 | 未授权请求不返回受保护制品或写库；合法凭证只访问授权范围；非回环连接使用受保护传输。 | 部分验证（自动；跨用户覆盖缺陷已复现） | 历史：96e99be 单编号自动断言通过，覆盖错误凭证、字段白名单、Origin 和 HTTPS 地址限制；开发日志被 Git 忽略。2026-10-03：开发会话用隔离 /tmp 服务和人工快照复现：同一 bearer 对同设备先报 owner A/revision 1/12 Token 得 200，再报 owner B/revision 2/99 Token 仍得 200（accepted=true, duplicate=false），旧聚合被替换；文档会话核对 src/server/server.ts。跨用户预期失败，见 docs/validation.md。 | npm run test:case -- TC-047 | tests/next-server.test.ts：test('TC-047 上报接口鉴权和字段白名单') | 现有 tests/next-server.test.ts 只断言全局 bearer、字段、Origin 和 HTTPS 配置，不检验可信身份与 deviceId/ownerUserId 的绑定；跨用户修订覆盖在当前代码可发生。非回环 HTTPS 上的真实鉴权亦未验证。新增独立回归 TC-074 待注册/待通过，不能借 TC-047 自动通过宣称全项已验。 | 保留 96e99be 及既有日志历史。隔离复现使用一次性 /tmp 服务数据库、两个人工 owner UUID 和同设备较高修订，无真实用户数据或密钥入库；结果见 I 列。修复后须复跑 TC-047 与 TC-074，并对账拒绝前后聚合、device_revisions、source_coverage；当前没有修复后证据。
TC-048 | REQ-030 | DEV-033 | 趋势图窗口缩放布局 | Electron 端到端 | 在多组窄/宽窗口尺寸下绘制长日期和大数值柱图，调整窗口尺寸。 | 图形随容器宽度重排，柱顶数值与横轴标签不相交、不被裁切。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-048 | tests/e2e/trend.spec.ts：test('TC-048 趋势图宽窄窗口自适应且数值日期不重叠') | 1180/860 两种窗口与边界框；未测更窄或字体裁切 | 记录 TC-048 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：1180/860 两种窗口与边界框；未测更窄或字体裁切。
TC-049 | REQ-030 | DEV-033 | 周月横轴日期格式 | Electron 端到端 | 构造 ISO 跨年周及跨月样本，切换周/月并点击柱。 | 周标签是该周周一 YYYY-MM-DD，月标签 YYYY-MM；点击分桶和报表区间一致。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 96e99be；逐项日志见 test-results/acceptance/（本机，未提交）；门禁结果见 docs/validation.md | npm run test:case -- TC-049 | tests/e2e/trend.spec.ts：test('TC-049 周横轴显示周一日期月横轴显示年月且下钻一致') | 跨年周/月标签及点击；未测其他时区/长期跨度 | 记录 TC-049 命令、退出码、提交、环境和脱敏日志；覆盖与限制：跨年周/月标签及点击；未测其他时区/长期跨度。
TC-050 | REQ-031 | DEV-034 | Codex 工作目录识别 | 单元 | 临时 Codex 会话含工作目录、模型切换与无目录对照。 | 项目稳定归属；无目录保持未知，不读取工作目录内容。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:56:36 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-050.log | npm run test:case -- TC-050 | tests/m6-project.test.ts：test('TC-050 Codex cwd 归属与缺失项目保持未知') | 合成 Codex cwd 归属及缺失为未知；真实版本格式变化未覆盖。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-050 创建 token-test-db-tc050-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-051 | REQ-031 | DEV-034 | Claude 工作目录识别 | 单元 | 临时 Claude 会话及子代理记录包含/缺失 cwd。 | 同会话归属一致；缺失为未知，子代理不误归其他项目。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:56:37 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-051.log | npm run test:case -- TC-051 | tests/m6-project.test.ts：test('TC-051 Claude cwd 和子代理文件独立归属') | 合成 Claude 主/子代理分开归属及缺失为未知；其他真实子代理格式未覆盖。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-051 创建 token-test-db-tc051-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-052 | REQ-031 | DEV-035 | 同名项目与路径本机边界 | 集成 | 两条不同绝对路径同 basename，扫描后抓取上报/反馈/诊断外发。 | 内部项目标识区分；显示名可区分；外发无完整路径、项目 ID 或别名；旧事实无 cwd 保持未知。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:56:38 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-052.log | npm run test:case -- TC-052 | tests/m6-project.test.ts：test('TC-052 同名路径不合并且外发摘要无项目标识') | 同名不同路径分开；诊断摘要无路径/项目键，其他外发通道另见 TC-064。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-052 创建 token-test-db-tc052-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-053 | REQ-032 | DEV-036 | 项目模型聚合及权限 | 单元 | 临时库多用户、项目、模型、时区和未知项目。 | 聚合等于授权事实求和，普通用户不越权，未知项目单列。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:56:39 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-053.log | npm run test:case -- TC-053 | tests/m6-report.test.ts：test('TC-053 项目模型聚合沿用授权范围和未知项目') | 多用户授权、项目/模型/未知聚合；只覆盖 UTC 示例。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-053 创建 token-test-db-tc053-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-054 | REQ-032 | DEV-037 | 分析视图筛选与下钻 | Electron 端到端 | 临时用户数据启动 Electron，构造跨项目多模型记录。 | 项目/模型排行、趋势和下钻同筛选，切换不会混入其他项目。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:56:41 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-054.log | npm run test:case -- TC-054 | tests/e2e/m6-analysis.spec.ts：test('TC-054 项目模型筛选及趋势下钻保持同一用量范围') | Electron 项目筛选、42→12 Token 与一次日下钻；其他粒度组合待测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-054 创建 token-test-db-tc054-* / token.sqlite；Electron --token-user-data 指向该目录；结束清理，不读生产库。
TC-055 | REQ-032 | DEV-036 | 项目模型 CSV 一致性 | 单元 | 同一筛选查询报表与 CSV，含未知项目和跨年周。 | 页面、明细、CSV 总量/分类一致；文本防公式注入；路径不导出。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:56:47 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-055.log | npm run test:case -- TC-055 | tests/m6-report.test.ts：test('TC-055 项目筛选 CSV 与页面同口径且文本安全') | 项目 CSV 与页面/明细 10 Token 对账、公式文本转义；大数据量待测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-055 创建 token-test-db-tc055-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-056 | REQ-033 | DEV-038 | 侧栏固定右侧独立滚动 | Electron 端到端 | 临时账户登录，长报表滚动右侧容器。 | 侧栏位置不变、右侧独立滚动，焦点和操作可见。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:56:48 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-056.log | npm run test:case -- TC-056 | tests/e2e/m6-shell.spec.ts：test('TC-056 长报表右侧滚动时左侧导航保持固定') | 长页右侧滚动时侧栏位置不变；键盘焦点与更多尺寸待测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-056 创建 token-test-db-tc056-* / token.sqlite；Electron --token-user-data 指向该目录；结束清理，不读生产库。
TC-057 | REQ-033 | DEV-038 | 窗口自适应与面包屑 | Electron 端到端 | 宽/窄窗口切换设置、报表与下钻。 | 无遮挡和横向丢失；面包屑反映层级并可回退。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:56:54 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-057.log | npm run test:case -- TC-057 | tests/e2e/m6-shell.spec.ts：test('TC-057 窄窗口路径可见且下钻可从面包屑返回') | 760×700 窗口面包屑回退且无横向溢出；更窄尺寸待测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-057 创建 token-test-db-tc057-* / token.sqlite；Electron --token-user-data 指向该目录；结束清理，不读生产库。
TC-058 | REQ-034 | DEV-039 | 更新入口可发现 | Electron 端到端 | 登录后不向下滚概览，查导航或设置中的更新入口。 | 入口在显著位置且普通授权用户可找到；不重复藏在概览下方。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:00 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-058.log | npm run test:case -- TC-058 | tests/e2e/m6-update.spec.ts：test('TC-058 登录后可直接发现检查更新入口') | 登录后系统设置可发现检查更新；真实用户发现率未测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-058 创建 token-test-db-tc058-* / token.sqlite；Electron --token-user-data 指向该目录；结束清理，不读生产库。
TC-059 | REQ-034 | DEV-039 | 更新状态与失败恢复 | Electron 端到端 | 模拟同版、新版、下载中断、摘要错误和重试。 | 每阶段状态准确，错误可恢复；坏包不打开，旧版可用。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:06 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-059.log | npm run test:case -- TC-059 | tests/e2e/m6-update.spec.ts：test('TC-059 新版坏包提示错误且重试后可重新检查') | 合成坏摘要拒绝、重查旧版显示最新；真实 DMG 安装未测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-059 创建 token-test-db-tc059-* / token.sqlite；Electron --token-user-data 指向该目录；结束清理，不读生产库。
TC-060 | REQ-035 | DEV-040 | 集中设置权限 | Electron 端到端 | 临时 superadmin/admin/viewer 登录并访问设置。 | 采集/更新/服务器/权限集中；受限角色不能调用管理修改 IPC。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:12 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-060.log | npm run test:case -- TC-060 | tests/e2e/m6-settings.spec.ts：test('TC-060 设置分组完整且普通用户修改接口被拒绝') | 设置分组与 viewer 修改 IPC 拒绝；普通管理员组合待测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-060 创建 token-test-db-tc060-* / token.sqlite；Electron --token-user-data 指向该目录；结束清理，不读生产库。
TC-061 | REQ-035 | DEV-040 | 权限缺失指引与重试 | Electron 端到端 | 临时目录模拟无权限与恢复可读。 | 显示具体来源、macOS 手动授权和重试路径；恢复后状态更新，不自动提权。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:18 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-061.log | npm run test:case -- TC-061 | tests/e2e/m6-settings.spec.ts：test('TC-061 缺少目录时诊断引导权限设置和重新扫描') | 缺目录显示权限指引及重扫入口；真实 Mac 授权见 TC-072。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-061 创建 token-test-db-tc061-* / token.sqlite；Electron --token-user-data 指向该目录；结束清理，不读生产库。
TC-062 | REQ-036 | DEV-041 | 漏采链路定位 | 集成 | 临时库构造目录缺失、解析失败、游标停滞、未归属与重复。 | 诊断指出对应环节和最后成功时间，不把未知当零。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:24 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-062.log | npm run test:case -- TC-062 | tests/m6-diagnostics.test.ts：test('TC-062 缺目录解析错待写完记录及未归属有独立诊断') | 缺目录、错误记录、待写尾行、未归属及最后成功；长期游标停滞未测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-062 创建 token-test-db-tc062-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-063 | REQ-036 | DEV-041 | 诊断脱敏与权限 | 集成 | 合成路径、正文、密钥样式字段；按角色请求诊断摘要。 | 外发与日志无敏感字段；普通用户仅看授权来源。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:25 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-063.log | npm run test:case -- TC-063 | tests/m6-diagnostics.test.ts：test('TC-063 诊断摘要不包含原始路径正文与项目标识') | 诊断摘要无合成路径/项目键；全部日志与外发渠道系统审计待补。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-063 创建 token-test-db-tc063-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-064 | REQ-037 | DEV-042 | 反馈预览与提交 | 单元+Electron | 临时用户数据和本机测试服务，输入含敏感样式文本。 | 用户确认后才发白名单数据；原始路径、正文、密钥不发送。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:27 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-064.log | npm run test:case -- TC-064 | tests/m6-feedback.test.ts：test('TC-064 反馈仅显式提交且阻止路径密钥进入服务') | 反馈显式提交、路径/密钥样式拒绝、预生成编号入库；UI 用户名/编号预览另见 TC-066。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-064 创建 token-test-db-tc064-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-065 | REQ-037 | DEV-043 | 反馈鉴权与失败重试 | 集成 | 临时服务目录/随机端口；模拟无凭证、停服和重复提交。 | 无权拒绝；重试不重复入库；失败与成功状态可见。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:28 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-065.log | npm run test:case -- TC-065 | tests/m6-feedback.test.ts：test('TC-065 反馈离线持久化重试幂等且管理读取需独立密钥') | 离线排队、恢复后幂等、独立管理密钥；长期退避未测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-065 创建 token-test-db-tc065-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-066 | REQ-038 | DEV-044 | 管理员反馈列表权限 | Electron 端到端 | 临时库有多用户反馈，以三种角色登录。 | superadmin/admin 可按授权范围查看；viewer 无管理入口/IPC。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:29 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-066.log | npm run test:case -- TC-066 | tests/e2e/m6-admin.spec.ts：test('TC-066 管理员可看反馈列表而普通用户接口拒绝') | 超管预览真实用户名/编号且提交一致、反馈列表可见，viewer 管理 IPC 拒绝；普通管理员视图待单测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-066 创建 token-test-db-tc066-* / token.sqlite；Electron --token-user-data 指向该目录；结束清理，不读生产库。
TC-067 | REQ-038 | DEV-044 | 管理员账号采集状态 | Electron 端到端 | 临时库有启停用户及正常/异常来源。 | 管理员可见账号角色/启停及来源最近成功和错误；数据不越权。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:35 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-067.log | npm run test:case -- TC-067 | tests/e2e/m6-admin.spec.ts：test('TC-067 账号启停归属和采集状态随操作更新') | 一名 viewer 的来源绑定、采集状态及停启；多来源异常待测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-067 创建 token-test-db-tc067-* / token.sqlite；Electron --token-user-data 指向该目录；结束清理，不读生产库。
TC-068 | REQ-039 | DEV-045 | 固定 admin 初始化 | 单元+Electron | 空临时库启动并初始化，检查数据库存值与对外角色。 | 首建用户名固定 admin；库内 role=admin、对外 superadmin；重复初始化拒绝。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:41 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-068.log | npm run test:case -- TC-068 | tests/m6-roles.test.ts：test('TC-068 首建固定 admin 且库内角色兼容旧约束') | 固定 admin 首建、库 role=admin/对外 superadmin、重复首建拒绝。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-068 创建 token-test-db-tc068-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-069 | REQ-039 | DEV-046 | 派生三级角色与管理边界 | 单元 | 临时库建立 admin(库 admin)、普通管理员与 viewer。 | 仅固定 admin 对外 superadmin；其他管理员保持创建 admin/viewer 等原权限但不能停用/重置固定 admin；viewer 无管理权限。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:42 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-069.log | npm run test:case -- TC-069 | tests/m6-roles.test.ts：test('TC-069 普通管理员保留建户权限但不能改动固定 admin') | 普通管理员保留建户权，不能停用/重置固定 admin；其他 IPC 待测。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-069 创建 token-test-db-tc069-* / token.sqlite；合成 Codex/Claude 目录同属该目录；结束清理，不读生产库。
TC-070 | REQ-039 | DEV-045 | 旧库 admin 迁移及冲突 | 集成 | 复制人工旧库：已有 admin 管理员、无 admin、admin 为 viewer、迁移失败。 | 已有 admin 管理员自动对外 superadmin；无 admin 时原管理员可创建之；其他账号/哈希/归属不变；viewer 冲突不自动升权且可回退。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:43 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-070.log | npm run test:case -- TC-070 | tests/m6-roles.test.ts：test('TC-070 旧库 admin 冲突显式处理且保留账号 ID 和哈希') | 旧库已有/无 admin 与 viewer 占用冲突、失败改名和哈希保留；生产库演练未做。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-070 创建 token-test-db-tc070-*、tc070-existing-admin-*、tc070-missing-admin-* 各自独立 token.sqlite；结束清理，不读生产库。
TC-071 | REQ-039 | DEV-046 | 超管创建角色与审计边界 | Electron 端到端 | 固定 admin 登录创建普通管理员/viewer，并用其他角色访问超管专属操作。 | 超管可创建两类账号；普通管理员保留原创建权限但不能停用/重置固定 admin；若提供审计查看则仅超管可见。 | 已验证（自动；边界待验） | 提交 6223c30；2026-10-02 14:57:45 UTC；darwin-x64 / Node v24.15.0；退出码 0；本机 test-results/acceptance/TC-071.log | npm run test:case -- TC-071 | tests/e2e/m6-admin.spec.ts：test('TC-071 固定 admin 创建管理员与普通用户且角色边界生效') | 超管界面建 admin/viewer，普通管理员不能停用/重置固定账号。 | tests/support/test-workspace.ts 为 TC-071 创建 token-test-db-tc071-* / token.sqlite；Electron --token-user-data 指向该目录；结束清理，不读生产库。
TC-072 | REQ-035 | DEV-040 | 目标 Mac 文件授权手工验收 | 人工 | 独立测试用户数据、目标 Mac、可控测试目录；先拒绝再手动授予文件权限。 | 指引与系统设置路径可执行，重新扫描恢复；无权限时不越权且显示未知。 | 待验证（人工） | 已注册人工清单；截至 2026-10-02 尚无目标 Mac 拒绝、授予、撤销文件访问权限的脱敏证据；不得登记 pass。 | npm run test:case -- TC-072 | scripts/test-cases.mjs：TC-072 人工清单（非自动断言） | 入口仅显示操作步骤；未执行目标 Mac 授权、撤销和重新扫描。 | 目标 Mac 的独立测试账户/专用 token-test-db-tc072-*；先拒绝，再手动授予、重扫并撤销；保存脱敏截图和系统版本。
TC-073 | REQ-006 | DEV-047 | Codex fallback 跨扫描归并 | 单元/集成 | 独立临时库：先仅 event_msg:token_count 并首扫，再追加 token_usage_record 增量扫描；另造旧库双事实、其他会话/来源/项目对照。 | 同会话只保留正式总量；旧库启动修复不丢其他事实/归属/项目；重扫、重启、重复修复后事实数和报表总量稳定。 | 已验证（自动及 0.3.1 本机候选包；合成数据） | 2026-10-03：aa6d91b TC-073 1/1、TC-010 单元+Electron，退出码 0；开发工作树 test-results/acceptance/TC-073.log。867a03a：0.3.1 未签名 x64 DMG SHA-256 7e56933298505f5d08def3811b891e187b6cefb264bfab3538e5accdb6235a7c，hdiutil VALID；文档会话独立复跑 --fallback-repair 退出码 0；开发工作树 test-results/manual/evidence/TC-073-package-upgrade.log（Git 忽略）；docs/validation.md。 | npm run test:case -- TC-073 | tests/collector-fallback.test.ts：test('TC-073 Codex fallback 跨扫描替换与旧库修复保持幂等')；scripts/test-cases.mjs 已注册 | 单元：首扫 fallback 12、次扫正式 12 且旧事实删除；明细/汇总/CSV 只计正式；跨文件后到 fallback 不重增；旧库仅清同会话 fallback/项目关联，其他会话、Claude、身份和项目保留；游标/旧库清理失败回滚，重扫重启稳定。0.3.1 本机候选包：同一隔离库旧版 1280→2560，新版回到 1280 且受信登录保留。真实生产库、未知格式及实际安装未验。 | 单元使用 tc073-incremental、tc073-legacy 独立临时 token.sqlite/合成 JSONL。打包升级使用独立临时用户数据和安装目录；先在旧 0.3.0 包复现重复计数，下载并校验 0.3.1，取消分支保留旧版，再同库替换修复。文档会话独立复跑；本机服务目录已发布同哈希包，但生产账户 App 连接/安装、生产库及 Finder /Applications 未验。
TC-074 | REQ-021 | DEV-048 | 聚合上报设备与用户归属授权回归 | 单元/集成（计划） | 独立临时服务库：管理凭据登记设备 A/owner A 并签发上报令牌；先用全局 bearer 单独尝试上报，再以设备令牌报 revision 1、12 Token；持同令牌尝试同设备 revision 2、owner B 的 99 Token 和跨设备冒用；再验证有权修订、重传、撤销及显式管理员多用户范围。 | 全局 bearer 单独上报返回 401；设备令牌越权返回 403，owner A 的 12 Token、设备修订和来源覆盖不变；只有服务端登记范围允许的设备/用户组合可写。合法较高修订正常替换，同修订重传幂等；撤销后拒绝，管理员多用户快照须显式授权并逐用户隔离。 | 待验证（未注册；现代码缺陷已复现） | 2026-10-03 SOP-001 仅规划；开发会话隔离复现旧代码跨用户 200 覆盖，见 docs/validation.md。尚无 TC-074 注册、执行或通过证据。 | 待注册：npm run test:case -- TC-074 | 计划 tests/server-ownership.test.ts：test('TC-074 聚合上报拒绝跨设备跨用户覆盖并保留原快照')；修复后在 scripts/test-cases.mjs 注册独立入口 | 预计断言管理登记/令牌签发、全局 bearer 单独上报拒绝、越权 403 及 aggregates、device_revisions、source_coverage 不变；覆盖合法修订/重传、撤销、管理员范围、旧数据/队列保留和服务切换。方案见 docs/design.md §12.2，未执行。 | tests/support/test-workspace.ts 一次性独立 token.sqlite/服务目录、人工 UUID 和无正文快照；随机端口，结束清理。保留提交、命令、环境、退出码和脱敏前后计数；不得使用生产服务密钥或数据库。